## Montaje de Cañeros(f1)
Verificación de Montaje Cañeros y Conduit.
| AR-5-0338-Q-I-Pr-1-F-1 | Revisión: B
Proyecto: | [6 empty] | Fecha: / /
Obra N°:
Sistema: |  |  | Subsistema: |  | Servicio:
Plano: |  |  |  | Zona/Área/ubicación:
| Lista de Verificación |  |  | Control |  |  | Observaciones
|  |  |  | Si | No | N/A
1-Soportes / Separadores correctos.
2-Ruteos conforme a Ingeniería.
3-Empalmes fijaciones y derivaciones según típico.
4-Secciones conforme a Ingeniería
5- Verificación de estado de caños / PVC / GALVANICOS
6-Roscas y Boquillas
7-Tapada según Ingeniería
8- Confeccionar planos remarcados de acuerdo a instalación.
Observaciones:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-1 | [6 empty] | Hoja 1 de 1