## Informe de recepción(f1)
Informe de recepción de materiales y equipos
AR-5.0338.Pr.42_F-1
Fecha 21/04/2023 |  |  | Revisión: D
PROYECTO / SERVICIO N°: |  |  |  | N° DE INFORME |  |  | FECHA
EPC-UAM-ALVS-ODV A177 |  |  |  | Bobinas instrumentos 1 |  |  | 2026-08-10
Procedimiento aplicable: ODV-ALVS-25033-DQ-QA-008 Recepción, inspección y preservación de equipos y materiales.
Proveedor:
Equipo/Material/Fase: Bobinas de cables(multipares) de instrumentacion
Plano de referencia: ODV-ALVS-25033-DI-LC-001 / AI77-01-I-LC-I0001
Informe Sobre: CALIDAD
N.º | Verificación |  |  |  | Sí | No | Observaciones
1 | Identificación y TAG coincidentes con la documentación
2 | Cantidad recibida conforme al remito o packing list
3 | Documentación técnica y certificados disponibles
4 | Equipo sin golpes, deformaciones, corrosión ni daños visibles
5 | Puertas, tapas, cerraduras, burletes y pintura en buen estado
6 | Placa de características y datos eléctricos verificados
7 | Componentes internos completos, identificados y sin daños
8 | Barras, borneras y conexiones de puesta a tierra disponibles
9 | Accesorios, repuestos y elementos de montaje completos
10 | Equipo correctamente preservado para almacenamiento o montaje
Producto aprobado / rechazado: APROBADO
En caso de rechazo, desarrollar: N/A.
Fecha: |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-1 | [5 empty] | Hoja 1 de 1