## Jb.Tableros(f3)
Verificación de Montaje Cajas de Conexión y Tableros
| AR-5-0338-Q-I-Pr-1-F-3 | Revisión: B
Proyecto: | [6 empty] | Fecha: / /
Obra N°:
Sistema: |  |  | Subsistema: |  | Tag:
Plano: |  |  |  | Zona/Área/ubicación:
| Lista de Verificación |  |  | Control |  |  | Observaciones
|  |  |  | Si | No | N/A
1-Verificar que el equipamiento este desenergizado y seguro
2-Verificar que el contenido está correctamente montado y de fácil acceso.
3-Verificar que todos los bulones se encuentran colocados y bien apretados
4-Verificar que la tapa esté correctamente taggueada y sea legible
5-Verificar que la conexión a tierra se encuentra realizada según típico.
6-Chequear que las entradas no usadas se encuentren cerradas
7-Verificar ubicación según documento de ingeniería
8-Verificar conexionado según documento de ingeniería.
9- Confeccionar planos remarcados de acuerdo a instalación.
Observaciones:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-3 | [6 empty] | Hoja 1 de 1