## Motores(f13.27)
VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO
AR-5.0338.Pr.42_F-13
Fecha: 21-04-2022 |  |  | Revisión: D
Origen | [5 empty] | Destino | [5 empty] | TAG
Locación
Documento |  | ODV-ALVS-2503 | [9 empty] | TIPO
Equipo |  | Fluke 1653 | [5 empty] | Hoja 1 de 2
ITEM | LISTA DE CHEQUEOS | [10 empty] | SI | NO | N/A | OBS
1 | Los datos de la placa de identificación concuerdan con la lista del motor, dibujos de planos y diagrama en línea.
2 | El tipo de motores es adecuado para uso en la clasificación del área.
3 | Código de Temperatura Máxima, Por placa de identificación:
4 | Controlar que la potencia y los ensayos de resistencia de aislación de cable de control estén completos previos a la conexión al motor.
5 | En motores de inducción, llevar a cabo un ensayo de resistencia de aislación , usando megger operado a batería o motor, 1000 V.D.C.
6 | Derivación de conductores instalados, conectados y encuadrados / alineados.
7 | Empalmes y terminaciones del motor completos. Los cables de repuesto en motores de voltaje múltiple están aislados apropiadamente y etiquetados.
8 | Accesorios del motor están apropiadamente conectados, tales como calentadores individuales, termocuplas, interruptores de vibración, RTDs.
9 | Interruptor de sobretemperatura cableado dentro del circuito de control, donde sea requerido por los dibujos.
10 | Verificar que el Puente de enlace se encuentre puesto a tierra instalado. Bulones y tuercas ajustadas a los terminales.
11 | Estación de control e interruptor de bloqueo de motor están instalados y se provee placa de identificación.
12 | Las tapas están instaladas, los bulones y las tuercas están ajustadas
13 | Controles de rotación OK.
14 | Inspección final completa. Los ítems de la lista punch están despejados.
Observaciones:
Fecha: |  |  |  | Fecha: | [7 empty] | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM | [7 empty] | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-13 | [10 empty] | Hoja 1 de 1
CHECK LIST CABLES BAJA TENSIÓN
AR-5.0338.Pr.42_F-27
Fecha: 21-04-2022 |  |  | Revisión: 0
AISLACIÓN Y CONTINUIDAD
Fabricante | [5 empty] | Locación | [7 empty] | Tension Nominal
Serie/Bobina | [5 empty] | Sistema | [7 empty] | Hoja | 2 de 2
Formación | [5 empty] | Subsistema | [7 empty] | Doc
INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Tipo y Serie Nº: | [8 empty] | Vencimiento Calibración
Tipo y Serie Nº: | [8 empty] | Vencimiento Calibración
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA AISLACIÓN
Bobinado | Continuidad del Bobinado | [5 empty] | Resistencia de Aislacion del Bobinado |  |  | Continuidad de la resistencia |  | Resistencia de aislacion del calefactor |  |  |  | OBSERVACIONES
| U1-U2 |  | VI-V2 |  | W1-W2 |  | U-VWTierra | V-UWTierra | W-UVTierra | 1HE1-1HE2 |  | Fase-Neutro Y Tierra |  | Neutro-Fase Y Tierra
Observaciones:
Fecha: |  |  |  | Fecha: | [7 empty] | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM | [7 empty] | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-27 | [10 empty] | Hoja 2 de 2