## Conduit(f18)
Control tendido eléctrico (CONDUIT)
AR-5.0338.Pr.42_F-18
| Fecha: 21/04/2023 |  | Revisión: D
Proyecto: | [6 empty] | FECHA:
Obra N° |  |  | Cliente |  | Contrato
Sistema |  |  | Subsistema |  | Servicio
Plano |  |  |  | P&ID
| item | VERIFICACIÓN de ausencia de daños | [5 empty] | Si | N/A | No
| 1 | Tendido de conduit de acuerdo a planos aprobados.
| 2 | Control de interferencias y cateos (si aplica).
| 3 | Control de progresivas de ejes, dimensional y de niveles de profundidad.
| 4 | Control de profundidad y ancho de zanja (si aplica).
| 5 | Acondicionamiento del fondo de zanja (si aplica).
| 6 | Inspección de daños en conduit o instalaciones anexas.
| 7 | Unión de los conduit según Normas y Estándares.
| 8 | Las curvas de los conduit están de acuerdo a Normas.
| 9 | Acometidas a equipos eléctricos.
| 10 | Los conectores del conduit flexible, están debidamente apretados.
| 11 | Control de cinta de seguridad en la tapada (si aplica).
| 12 | Puesta a tierra de conduit a través de los bushing,
| 13 | Control de instalación de boquillas.
| 14 | Control de soportes y de fijación.
| 15 | Control visual de sellado en extremos (donde aplique).
| 16 | Verificación de ausencia de daños.
17
Profundidad (en caso que no sea la de ingeniería):…....................................m.
| EQUIPO LIBERADO |  | SIN OBSERVACIÓN |  |  | C/ OBS. INDICADAS
Observaciones
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-18 |  |  |  |  | Hoja 1 de 1