## Montaje (f30)
Acta de liberación de montaje eléctrico
AR-5.0338.Pr.42_F-30
Fecha: 21-04-2022 |  |  | Revisión: D
ID |  |  |  |  | Proyecto: EPC-UAM-ALVS-ODV A177
N° TAG: | Descripción:
Sistema - Subsistema – Descripción:
Ubicación: |  |  |  |  | Nº documento de referencia:
Checklist
Ítem | Verificación general |  |  |  |  | SI | NO | N/A | Observaciones / referencia
1 | La documentación de ingeniería aplicable se encuentra vigente, aprobada y disponible en obra.
2 | El montaje corresponde al sector, equipo, circuito o instalación indicado en los planos.
3 | Los materiales y componentes instalados son los especificados y se encuentran en buen estado.
4 | La ubicación, disposición, recorrido y orientación del montaje coinciden con la documentación aprobada.
5 | Las dimensiones, niveles, alturas y distancias principales son conformes a planos y típicos.
6 | Los soportes, anclajes, fijaciones, grapas y bulonería están completos, firmes y correctamente ajustados.
7 | El conjunto presenta adecuada alineación, estabilidad y terminación mecánica.
8 | Las uniones, empalmes y conexiones fueron ejecutados con los materiales y métodos especificados.
9 | Los conductores, cables, bajantes y accesorios poseen tipo, sección y recorrido adecuados.
10 | Los terminales, prensacables, conectores, borneras y elementos de unión están correctamente instalados.
11 | La identificación de equipos, cables, conductores, extremos y componentes es legible y coincide con los planos.
12 | Se respetan radios de curvatura, separaciones, accesibilidad y protección contra daños mecánicos.
13 | Las entradas, pases, cajas y envolventes se encuentran cerrados y sellados cuando corresponde.
14 | Los materiales y métodos de instalación son compatibles con las condiciones ambientales y clasificación del área.
15 | Las masas, estructuras, soportes y componentes que corresponda están vinculados al sistema de puesta a tierra.
16 | La continuidad eléctrica y la correcta vinculación equipotencial fueron verificadas cuando corresponde.
17 | La protección anticorrosiva, galvanizado, pintura y retoques se encuentran completos y sin daños visibles.
18 | No se observan interferencias, bordes cortantes, esfuerzos indebidos ni condiciones que afecten la instalación.
19 | El montaje se encuentra limpio, ordenado, identificado y con condiciones seguras para su liberación.
20 | Las observaciones o pendientes detectadas están registradas, asignadas y no impiden la liberación indicada.
Notas/Observaciones: | [9 empty] | (imprimir al reverso)
Fecha |  |  | Fecha |  |  |  | Fecha
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-30 | [6 empty] | Hoja 1 de 1
Datos de los instrumentos de Contraste
|  | Tipo | Marca | Modelo | N° de Serie | Vigencia de calibración